Приложение к приказу КОиН

 от «16 » сентября \_\_2020 № 1043

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Новокузнецке в 2021 году

Перечень сокращений, используемых в настоящем приложении

|  |  |
| --- | --- |
| Сокращение | Расшифровка |
| КОиН | Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка |
| ИПК  | Институт повышения квалификации |
| ОО | Общеобразовательные организации |
| ГИА | Государственная итоговая аттестация |
| ГИА-11 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования  |
| ГИА-9 | Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования  |
| ЕГЭ | Единый государственный экзамен |
| ОГЭ | Основной государственный экзамен |
| ГВЭ | Государственный выпускной экзамен |
| ОВЗ | Ограниченные возможности здоровья |
| ППЭ | Пункт проведения экзамена |
| КИМ | Контрольно-измерительные материалы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | Ответственныеисполнители | Срокиреализации |
| **Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году** |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2020 году общеобразовательных организациях (далее – ОО) города Новокузнецка | КОиН | июль – август 2020года |
|  | Сбор и обработка результатов проведения ЕГЭ: | КОиН |  август 2020года |
|  | Мониторинг основных результатов ЕГЭ:* по участникам ЕГЭ в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов;
* по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;
* по среднему баллу;
* по категории заданий С;
* по эффективности управленческих механизмов на муниципальном уровне.
 | КОиНИПК | август 2020 года |
|  | Мониторинг основных результатов ЕГЭ:* по участникам ЕГЭ в разрезе каждого ОО, ППЭ и учебных предметов;
* по доле участников, справившихся с заданиями и преодолевших минимальный порог, установленный Рособрнадзором;
* по среднему баллу;
* по категории заданий С;
* по эффективности управленческих механизмов на муниципальном уровне.
 | КОиНИПК | август 2020 года |
|  |  Проведение самодиагностики уровня организации проведения ЕГЭ в городе Новокузнецке  | КОиН | август 2020 года |
|  | Предоставление в Министерство образования и науки Кузбасса отчётных материалов о проведении ЕГЭ по формам Рособрнадзора. | КОиН | август 2020 года |
| 2. | **Использование аналитических отчетов** |  |  |
| 2.1. | Использование статистических, аналитических материалов в работе по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 2.2. | Использование статистических, аналитических материалов в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | ИПК, ОО | в течение учебного года |
| 3. | **Представление итогов проведения ЕГЭ с анализом проблем и постановкой задач на совещаниях, конференциях, семинарах, методических объединениях** | КОиН, ИПК | август - ноябрь 2020 года |
| 3.1. | Обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов по повышению качества образования с учетом результатов ЕГЭ, исследований качества образования в 2020 году | КОиН, ИПК | август 2020 года |
| 3.2. | Городское родительское собрание «Особенности проведения государственной итоговой аттестации и процедур независимой оценки качества образования в 2020-2021 учебном году  | КОиН | апрель 2021 года |
| **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | **Организация работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях** | КОиН,ИПКОО | В течение учебного года |
| 1.1. | Научно методическое сопровождение деятельности школ с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях | КОиН,ОО | В течение учебного года |
| 1.2.  | Создание виртуального консультационного пункта для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | ИПК | 2020 |
| 1.3. | Методическая поддержка педагогических и руководящих работников школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | ИПК | В течение учебного года |
| 1.4. | Организация консультаций, наставничества и взаимодействия с коллегами в целях поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условиях | ИПК,ОО | В течение учебного года |
| 2. | **Корректировка модулей дополнительных професиональных программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11** | ИПК | в течение учебного года |
| 2.1 | Курсы повышения квалификации для учителей математики по дополнительной профессиональной программе «Математика: теория и методика обучения математике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по математике», модуль «Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по математике») | ИПК | Январь-май 2021Сентябрь – декабрь 2021 |
| 2.2 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Система подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по математике» | ИПК | Сентябрь - декабрь 2021 |
| 2.3 | Курсы повышения квалификации для учителей русского языка и литературы по дополнительной профессиональной программе «Русский язык и литература: теория и методика обучения русскому языку и литературе в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе») | ИПК | Январь-май 2021Сентябрь – декабрь 2021 |
| 2.4 | Курсы повышения квалификации, реализуемые по накопительной системе, «Организационно-методическая деятельность учителя по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку» | ИПК | Сентябрь - декабрь 2021 |
| 2.5 | Курсы повышения квалификации для учителей иностранного языка по дополнительной профессиональной программе «Иностранный язык: теория и методика обучения иностранному языку в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку») | ИПК | Январь – май 2021 |
| 2.6 | Курсы повышения квалификации для учителей истории и обществознания по дополнительной профессиональной программе «История и обществознание: теория и методика обучения истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по истории и обществознанию») | ИПК | Сентябрь 2021 -Декабрь 2021 |
| 2.7 | Курсы повышения квалификации для учителей информатики по дополнительной профессиональной программе «Информатика и ИКТ: теория и методика обучения информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ») | ИПК | Сентябрь 2021 -Декабрь 2021 |
| 2.8 | Курсы повышения квалификации для учителей физики по дополнительной профессиональной программе «Физика: теория и методика обучения физике в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методы решения заданий итоговой аттестации по физике», модуль «Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по физике») | ИПК | Январь-май 2021 |
| 2.9 | Курсы повышения квалификации для учителей географии, биологии, химии по дополнительной профессиональной программе «География, биология, химия: теория и методика обучения географии, биологии, химии в условиях реализации ФГОС общего образования» (модуль «Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по географии», модуль «Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по биологии», модуль «Методика подготовки к государственной итоговой аттестации по химии») | ИПК | Сентябрь -декабрь 2021 |
| 2.10 | Постоянно действующий семинар «Мето­дическая деятель­ность учителя по подготовке учащихся к государственной ито­говой аттестации по математике» | ИПК | Сентябрь -декабрь 2021 |
| 2.11 | Постоянно действующий семинар «Мето­дическая деятель­ность учителя по подготовке учащихся к государственной ито­говой аттестации по рус­скому языку и литературе» | ИПК | Сентябрь -декабрь 2021 |
| 2.12 | Информационные семинары «Анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов. Коррекционная работа по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации» | ИПК | Август - Сентябрь 2021 |
| 2.13 | Информационные семинары «Формы и методы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» | ИПК | Октябрь -декабрь 2021 |
| 2.14 | Информационные семинары для учителей информатики «Решение задач ЕГЭ по информатике повышенного уровня сложности» | ИПК | Январь-май 2021Сентябрь – декабрь 2021 |
| 3. | **Проведение процедуры независимой оценки качества образования** |  |  |
| 3.1. | Участие в апробациях различных моделей проведения ГИА | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.2. | Участие в проведении всероссийских, региональных апробаций:- устной части по иностранным языкам;- по информатике и ИКТ в компьютерной форме;- печать контрольно-измерительных материалов в ППЭ;-сканирование экзаменационных работ в ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| 3.3.  | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10-х классов по учебным предметам. Анализ результатов. | КОиН, ОО | октябрь 2020 |
| 3.4. | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 9-х классов по учебным предметам. Анализ результатов. | КОиН, ОО | октябрь 2020 |
| 3.5. | Организация и проведение независимого диагностического тестирования педагогов-предметников, реализующих образовательные программы среднего общего образования (на добровольной основе). | КОиН, ИПК | декабрь 2020 |
| 3.6.  | Участие обучающихся в национальных исследованиях качества образования  | КОиН, ОО | октябрь 2020, апрель 2021, октябрь 2021 |
| 3.7.  | Участие обучающихся в федеральных исследованиях качества образования  | КОиН, ОО | сентябрь 2020 -май 2021 |
| 3.8.  | Участие обучающихся во всероссийских проверочных работах  | КОиН, ОО | сентябрь-октябрь 2020, март-апрель 2021  |
| 3.9.  | Участие обучающихся в международных мониторинговых исследованиях  | КОиН, ОО | сентябрь 2020, май 2021  |
| 3.10. | Участие в семинах по анализу результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | КОиН, ОО | август 2020, август 2021  |
| 3.11. | Участие в региональных комплексных контрольных работах  | КОиН, ОО | по отдельному графику |
| 3.12. | Участие в региональных комплексных контрольных работах |  |  |
| **Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 4. | **Подготовка нормативных правовых по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами** |  КОиН,  ИПК  |  |
| 4.1.  | Об утверждении Дорожной карты по подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в городе Новокузнецке в 2021 учебном году. | КОиН  | сентябрь 2020 |
| 4.2.  | Об организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2020- 2021 учебном году | КОиН  | сентябрь 2020 |
| **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5. | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | В течение года |
| 5.1. | Организация и проведение совещаний, семинаров для:* руководителей ППЭ;
* организаторов ППЭ;
* членов конфликтной комиссии;
* общественных наблюдателей
 | КОиН | февраль - март 2021  |
| 5.2. | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО | КОиН | ноябрь 2020  |
| 5.3. | Организация обучения на муниципальном уровне работников образовательных организаций, назначенных ответственными за внесение сведений в РИС | КОиН | ноябрь 2020 |
| 5.4. | Обучение общественных наблюдателей, в том числе онлайн наблюдателей | КОиН | март - май 2021  |
| 5.5. | Организация и проведение круглых столов, вебинаров, методических семинаров, заседаний методических объединений учителей | КОиН, ИПК | в течение учебного года |
| 5.6. | Организация обучающих семинаров для членов предметных комиссий-экспертов по программе «Подготовка членов предметных комиссий по проверкеразвернутых ответов (в том числе устных ответов) участников ГИА» | КОиН, | февраль-март 2021 |
| **Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6. | **Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования** |  |  |
| 6.1. | Формирование и ведение региональной информационной системы ЕГЭ, ГВЭ | ИПК  | август 2020август 2021 |
| 6.2. | Обеспечение внесения сведений в региональную информационную систему ЕГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | КОиН, ИПК | август 2020август 2021 |
| 6.3. | Формирование баз данных: |  |  |
| 6.3.1. | Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего года | КОиН, ИПК | ноябрь 2020  |
| 6.3.2. | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | ИПК | ноябрь 2020 август 2021 |
| 6.3.3. | Внесение сведений об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | ИПК | ноябрь 2020 январь 2021апрель 2021 |
| 6.3.4. | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | ИПК | февраль 2021 август 2021 |
| 6.3.5 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники), членах ГЭК  | ИПК | февраль 2021 , апрель 2021,август 2021 |
| 6.3.6. | Внесение сведений об общественных наблюдателях | ИПК | не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена |
| 6.3.7. | Внесение сведений о членах предметных комиссий | ИПК | февраль 2021 , апрель 2021,август 2021 |
| 6.3.8 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | ИПК | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| 6.3.9 | Отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | ИПК | в течение 2 дней со дня получения |
| **На всех этапах проведения экзаменов** |
| 6.3.10 | Распределение участников проведения итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | ОО  | ноябрь 2020 январь 2021апрель 2021 |
| 6.3.11. | Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены | КОиНИПК | февраль 2021 август 2021 |
| 6.3.12 | Назначение работников в ППЭ | КОиНИПК | февраль 2021 май 2021август 2021 |
| 1. **Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования**
 |
| 7.1. | Формирование и ведение региональной информационной системы ОГЭ, ГВЭ (в соответствии с графиком Рособрнадзора) | ИПК  | август 2020август 2021 |
| 7.2. | Формирование баз данных: |  |  |
| 7.2.1. | Внесение сведений об ОО, о выпускниках текущего года | ИПК | февраль 2021  |
| 7.2.2. | Внесение сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | ИПК | февраль 2020 года |
| 7.2.3. | Внесение сведений об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | ИПК | март 2021август 2021 |
| 7.2.4. | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники) | ИПК | март 2021май 2021август 2021 |
| 7.2.5. | Внесение сведений об обшественных наблюдателях  | ИПК | не позднее, чем за 1 рабочий день до экзамена |
| 7.2.6. | Внесение сведений о членах ГЭК | ИПК  | март 2021май 2021август 2021 |
| 7.2.7. | Внесение сведений о членах предметных комиссий | ИПК  | март 2021май 2021август 2021 |
| 7.2.8 | Внесение сведений о наличии допуска к прохождению ГИА | ИПК | в течение 2 дней со дня принятия решения |
| **На всех этапах проведения экзаменов** |  |  |
| 7.2.9 | Распределение участников ГИА по ППЭ на экзамены | КОиНИПК | март 2021 май 2021август 2021 |
| 7.2.10. | Назначение работников в ППЭ | ИПК | март 2021 май 2021август 2021 |
| 7.2.11. | Участие в апробации технологии «Сканирование в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 7.2.12. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 7.2.13. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | КОиН | в течение учебного года |
| 7.2.14. | Участие в апробации технологии «Печать КИМ в ППЭ» | КОиН | в течение учебного года |
| 7.2.15. | Участие в апробации технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | КОиН | в течение учебного года |
| 7.2.16. | Участие в апробации проведения ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме | КОиН | в течение учебного года |
| 7.2.17. | Участие в итоговом устном собеседовании порусскому языку в 9-х классах | КОиНОО | в течение учебного года |
| 7.2.18. | Участие в апробации проведения ОГЭ по иностранным языкам в компьютерной форме | КОиНОО | в течение учебного года |
| 8. | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году** | КОиНИПК |  |
| 8.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА из числа:* выпускников ОО текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников СПО;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА в прошлом году;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
 | КОиНИПК | октябрь - ноябрь 2020года |
| 8.2. | Согласование количества:- организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам рсновного общего образования;* выпускников общеобразовательных организаций;
* выпускников с ограниченными возможностями здоровья
 | КОиН, ОО | октябрь - ноябрь 2020 года |
| **9. Техническое дооснащение ППЭ** |
| 9.1.  | Техническое дооснащение ППЭ (приобретение сканеров, принтеров) | КОиН, ОО | В течение года |
| 9.2.  | приобретение расходных материалов и канцелярских принадлежностей | КОиН, ОО | В течение года |
| 9.3.  | оборудование ППЭ системами подавления сигналов мобильных связи | КОиН, ОО | В течение года |
| 9.4.  | обновление оборудования в ППЭ для использования технологий печать ЭМ и сканирование ЭМ в ППЭ | КОиН, ОО | В течение года |
| **10. Организационные мероприятия по подготовке ГИА** |
| 10.1.  | Проведение совещания заместителя Главы города с представителями Новокузнецку по вопросу обеспечения охраны правопорядка в ППЭ, присутствия сотрудников на ППЭ | КОиН | апрель 2021 |
| 10.2. | Согласование взаимодействия с органами здравоохранения по вопросам обеспечения медицинского сопровождения ГИА | КОиН | Май 2021 года |
| 10.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами:* внутренних дел;
* здравоохранения;
* противопожарной безопасности;
* связи;
* энергообеспечения
 | КОиН | Май 2021 года |
| 10.4. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  | КОиНОО |  май 2021 года |
| **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 11. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение сайта КОиН, ОО, ведение сообществ в социальных сетях, освещении в СМИ кампании ГИА 2021 | КОиН, ОО | В течение года  |
| 11.1. | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах комитета образования и науки, ОО | КОиН, ОО | постоянно |
| 11.2. | Ведение сообществ в социальных сетях по вопросам организации и проведения ГИА-9, ЕГЭ-11. | КОиН, ОО | постоянно |
| 11.3.  | Подготовка и размещение пресс-релизов, комментариев, информационных материалов, посвященных проведению ГИА-9, ЕГЭ-11, в Интернете | КОиН, ОО | постоянно |
| 11.4. | Размещение на сайте КОиН, ОО информации: | КОиН | весь период |
| 11.4.1. | - о сроках проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН, ОО | март 2021 года |
| 11.4.2. | - о сроках и местах регистрации на сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | ноябрь 2020 |
| 11.4.3. | - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций |  | февраль, март 2021  |
| 11.4.4. | - о местах расположении ППЭ |  | март 2021  |
| 11.4.5. | о сроках, местах и порядке информирования о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | март- апрель 2021 |
| 11.4.6. | Проведение пресс-конференций, совещаний, круглых столов | КОиН | весь период |
| 11.4.7. | Организация и проведение информационно­-разъяснительной работы (встречи, вебинары) с выпускниками ОО, выпускниками прошлых лет, планирующими проходить государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, родителями (законными представителями) «Особенности проведения ГИА в 2021 году», в том числе:* о сроках и месте подачи заявления для участия в ГИА;
* о выборе учебных предметов для сдачи ГИА;
* о запрете на наличие средств связи, электронно­вычислительной техники, фото, аудио и видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации;
* о запрете на вынос из аудиторий и ППЭ экзаменационных материалов на бумажном или электронном носителях, их фотографирование;
* о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
* о правилах оформления и заполнения бланков ответов на задания;
* о правилах поведения на экзамене, во время пути в ППЭ и обратно и др.
 | КОиН, ОО | декабрь 2020 – май 2021 |
| 11.4.8. | Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) о Порядке проведения ГИА в 2021году через:* информационные письма;
* информационные плакаты;
* родительские собрания;
* круглые столы;
* видеоконференции
 | КОиН, ОО | январь – май 2021 |
| 11.4.9. | Информационная работа (круглые столы, встречи, вебинары) с представителями общественных организаций по повышению эффективности системы общественного наблюдения за проведением ГИА | КОиН | февраль – май 2021 |
| 11.4.10. | Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих порядок организации и проведения ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса | КОиН, ОО | январь – май 2021 |
| 11.4.11. | Подготовка и выпуск информационных буклетов, памяток для участников ГИА, педагогов, родителей (законных представителей) | КОиН, ОО | январь – февраль 2021 |
| 11.4.12. | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в 2021 году | КОиН, ОО | по отдельному графику |
| 11.4.13. | Размещение в доступных для участников ГИА местах информационных плакатов, роликов, брошюр- рекомендаций, памяток в течение года | КОиН, ОО | в течение года |
| 11.4.14. | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по подготовке и проведению ГИА в 2021 году | ОО | в течение года |
| 11.4.15. | Проведение единого классного часа для обучающихся выпускных классов, в том числе в режиме видеоконференции | КОиН, ОО | декабрь 2020, апрель 2021 |
| 11.4.16. | Проведение консультационной поддержки обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА в 2021году | КОиН, ОО | в течение года |
| 11.4.17. | Проведение акции «100 баллов для Победы». Организация встреч с выпускниками прошлых лет, получивших высокие баллы на ЕГЭ | КОиН, ОО | Апрель- май 2021 |
| 11.4.18. | Обеспечение ОО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведениюГИА-9 и ЕГЭ -11  | КОиН | в течение года |
| 12. | **Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9 и ГИА-11** | КОиН |  |
| 12.1. | Организация и сопровождение работы телефона «горячей линии» по вопросам государственной итоговой аттестациипо образовательным программам основного общего и среднего общего образования | КОиН | круглогодично |
| 13. | **Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году** | КОиН | круглогодично |
| 13.1. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА с участием представителей общественности, СМИ | КОиН | весь период |
| 13.2. | Организация информационной кампании в средствах массовой информации (пресс-конференции, брифинги, «круглые столы», встречи, интервью, специальные программы, сюжеты, статьи в печатныхСМИ, новостные сообщения) |  |  |
| 13.3. | Подготовка публикаций о подготовке и проведении ГИА в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ | КОиН | декабрь 2020 - сентябрь 2021  |
| 14. | **Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА- 11 в 2021 году, размещением соответствующей информации на сайтах ОО** | КОиН | весь период |
| 14.1 | Проверка официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения необходимой, полной и актуальной информации о проведении ГИА в 2021 году | КОиН | декабрь 2020 - март 2021 |
| 14.2 | Мониторинг размещения информации по организации и проведении ГИА на официальных сайтах МОУО и ОО, на информационных стендах ОО | КОиН | декабрь 2020 - май 2021 |
| 15. | **Проведение классных родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11** |  |  |
| 15.1. | Проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2021 году | ОО | в течение года |
| 15.2. | Участие в региональных родительских собраниях в режиме видеоконференции | ОО | в течение года |
| 15.3.  | Проведение муниципальной акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | КОиНОО | декабрь 2020 -апрель 2021 |
| 16. | **Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА- 11 в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам** | КОиН, ИПКОО | в течение года по отдельному плану |
| 16.1. | Проведение работ в ОО в соответствии с разработанными и утвержденными планами мероприятий по психолого­педагогическому сопровождению и подготовке обучающихся выпускных классов к ГИА | КОиН, ИПК,ОО | в течение года |
| 16.2.  | Разработка рекомендаций, памяток, брошюр по оказанию психологической помощи участникам ГИА, их родителям | ИПК, ОО | в течение года |
| 16.3. | Проведение для обучающихся, родителей (законных представителей), учителей-предметников семинаров, тренингов, консультирования, классных часов, родительских собраний психологами ОО, специалистами Центров психолого-медико-социального сопровождения | КОиН, ИПК, ОО | в течение года |
| 16..4. | Организация и проведение семинаров, тематических консультаций, круглых столов, тренингов, практических семинаров, мастер-классов, методических объединений для специалистов психолого-педагогического сопровождения (педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования) | КОиН, ИПК | в течение года |
| **Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 17. | **Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению** | КОиН | в течение года |
| 17.1. | Осуществление проверок:* состояния официальных сайтов общеобразовательных организаций по вопросам своевременного размещения информации о сроках и особенностях проведения ГИА в 2021году;
* оформления информационных стендов ОО;
* уровня информированности участников ГИА;
* готовности пунктов проведения экзаменов к ГИА на соответствие требованиям, предъявляемым законодательством
 | КОиН | декабрь 2020 март 2021 |
| 17.2. | Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне общеобразовательных организаций. | КОиН | апрель -май 2021 |
| 17.3. | Анализ обращений на телефоны «горячей линии», выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | КОиН | в течение года |
| 17.4. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9 и ГИА-11 | КОиН | в течение года |
| 17.5. | Контроль за соблюдением сроков внесения сведений в РИС | КОиН | в течение года |